«Утверждаю»

Директор ГОУ СОШ № 847

______________ Жданенко И.Е.

«______» ______________ 2011 г.

План развития Государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 847, участвующего в реализации пилотного проекта по развитию общего образования

Период реализации: 1 ноября 2011 года – 1 июля 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующих организационных и финансовых условий деятельности учреждения, локальных правовых актов, требующих внесения изменений и др. |  |  |
| 1.1 | Анализ Федеральной, региональной и муниципальной документации | 07.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы |
| 1.2 | Анализ организационной, правовой и финансовой документации органов образования г. Москвы, учредителя | 15.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы |
| 1.3 | Подготовка предложений по внесению изменений в действующие документы школы | 30.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы |
| 2. | Мероприятия по изменению правового статуса ОУ |  |  |
| 2.1 | Консультации с Управлением образования, правовой службой Управления образования, с юристами | 06.10.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е. |
| 2.2 | Внесение изменений в Устав образовательного учреждения | 12.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е. |
| 2.3 | Обсуждение и утверждение изменений Устава на совместном собрании трудового коллектива школы, Управляющего совета школы | 17.10.2011 г. | Трудовой коллектив |
| 2.4 | Регистрация новой редакции Устава в юридической службе | 28.10.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е. |
| 3. | Мероприятия по разработке и введению новой системы оплаты труда (НСОТ) |  |  |
| 3.1. | Создание рабочей группы по разработке и введению НСОТ | 1.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е. |
| 3.2 | Изучение нормативно-правовых документов по НСОТ | 30.09.2011г. | члены рабочей группы |
| 3.3 | Подготовка материалов для доклада директора на общем собрании трудового коллектива | 30.09.2011г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей групп.ы |
| 3.4 | Персональные консультации с сотрудниками по введению НСОТ | 14.10.2011г. | Директор школы Жданенко И.Е., члены рабочей группы |
| 3.5 | Заседание Управляющего совета школы по вопросу «О введении НСОТ» (протоколы заседаний Управляющего совета школы) | 14.10.2011г. | Члены УС |
| 3.6 | Разработка и утверждение локальных актов по введению НСОТ: приказов о переходе на НСОТ; положения о формировании и распределении ФОТ по категориям персонала; положения о распределении стимулирующего ФОТ; положения об установлении показателей результатов и качества работы по категориям персонала; дополнительных соглашений к трудовым договорам; дополнений к коллективному договору, утверждающих НСОТ. и т.д. | 14.10.2011г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы |
| 3.7 | Проведение предварительных расчетов по всем категориям персонала, составление финансово-экономического обоснования перехода на НСОТ с определением всех источников | 30.11.2011 г. | бухгалтер. |
| 3.7.1 | Проведение анализа штатного расписания по всем группам персонала в целях определения: - соотношения должностей работников, предусмотренных штатным расписанием учреждения, с профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями; - штатной численности работников учреждения в разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней; - штатной численности заместителей руководителя учреждения; - численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера и их размеры; - численности работников, получающих выплаты стимулирующего характера, а также иные выплаты, установленные законодательством | 30.11.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., бухгалтер |
| 3.7.2 | Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время | 30.11.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., бухгалтер |
| 3.7.3 | Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат стимулирующего характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время | 30.11.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., бухгалтер |
| 3.7.4 | Подготовка предложений по: а) формированию нового штатного расписания учреждения и прогноза необходимого объема финансирования; б) определению окладов (ставок); в) соотношению базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; г) соотношению доли базовой части фонда оплаты труда научно-педагогического состава и доли базовой части оплаты труда работников остальных категорий; д) размерам и условиям выплат компенсационного характера; ж) наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера; з) перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры; и) перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном расписании соответствующей должности; к) перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним организациям на условиях гражданско-правовых договоров | 30.11.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., бухгалтер члены рабочей группы |
| 3.7.5 | Разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий работников, включающих: прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника; определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников; возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников | 30.11.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 3.8 | Разработка текста изменений и дополнений в коллективный договор в части положения об оплате труда | 30.11.2011 г. | Члены рабочей группы, представители трудового коллектива |
| 3.9 | Выявление рисков, проблем, их анализ | 30.11.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 3.10 | План мероприятий по устранению рисков и решению проблем | 30.11.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 3.11 | Практическая работа по переходу на НСОТ | 01.01.2012 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., бухгалтер члены рабочей группы |
| 3.12 | Привлечение общественности к активному участию в оценке результатов и качества работы учителей и распределению стимулирующих надбавок | В течение всего периода | Члены УС |
| 3.13 | Подготовка нормативно-правовой базы для оказания дополнительных платных услуг в условиях НСОТ | 30.09.2011 г. | Зам. директора Шелудяков Ю.Ф. |
| 4. | Оргштатные мероприятия |  |  |
| 4.1 | Проведение общего собрания трудового коллектива по принятию изменений и дополнений в коллективный договор, определенных сторонами трудовых отношений | 30.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы |
| 4.2 | Уведомление работников об изменении условий трудового договора | Декабрь 2011г. | Директор школы Жданенко И.Е. |
| 4.3 | Внесение изменений и дополнений в коллективный договор и регистрация договора в установленном законодательством порядке, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников | 30.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы, Профсоюзный комитет школы |
| 4.4 | Подготовка нового штатного расписания | 30.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., бухгалтер , члены рабочей группы |
| 4.5 | Пересмотр должностных обязанностей сотрудников (регламентов), в том числе обязанностей по наполнению сайта ОУ, участии в мониторинге и др. | 30.09.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы |
| 4.6 | Доклад директора и администрации на общем собрании трудового коллектива о переходе учреждения на новую систему оплаты труда | 30.09.2011 г. | Администрация школы |
| 4.7 | Обучение административного персонала, руководителя профсоюзной организации, членов Управляющего совета, участвующих в процессе распределения стимулирующих надбавок | 4 квартал 2011 г. | Администрация школы, члены УС, члены Профсоюза |
| 4.8. | Участие в семинарах и курсах повышения квалификации для управленческих команд, различных категорий работников образования по введению НСОТ | 4 квартал 2011 г. | Администрация школы |
| 4.9 | Проведение инструктивно - методического совещания по вопросам НСОТ | 4 квартал 2011 г. | Администрация школы |
| 4.10 | Кадровое обеспечение внедрения СОКО | 4 квартал 2011 г. | Администрация школы |
| 4.11 | Кадровое обеспечение информационного сопровождения проекта | 4квартал 2011 г. | Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 5. | Развитие внутренней системы оценки качества |  |  |
| 5.1. | Выработка концепции оценивания качества образования | 29.12.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы |
| 5.2 | Реализация Программы развития школы «Процессное управление качеством образования» | 2010-2013 г.г. | Администрация школы |
| 5.3 | Анализ существующих локальных актов, с целью формирования нормативно – правовой базы, обеспечивающей эффективное управление качеством образования | Сентябрь 2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., члены рабочей группы |
| 5.4 | Разработка, внедрение и улучшение внутришкольной системы управления качеством образования (системы менеджмента качества - СМК) | 1квартал 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 5.5 | Создание организационной структуры СМК, определение функционала сотрудников | 1квартал 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 5.6 | Разработка и утверждение на методическом совете внутришкольной системы оценки качества образования (Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля обучающихся) | Ноябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 5.7 | Обеспечение преемственности внутришкольного и внешнего контроля (округ, город) учебного процесса, проводимого с использованием технологии тестирования в переводных и выпускных классах | Январь,февраль 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 5.8 | Разработка электронной базы данных по оценке качества образования для накопления, систематизации и автоматизированной обработки | Октябрь-декабрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 5.9 | Формирование методики самооценки ОУ и общественно-профессионального аудита | 4 квартал 2011 г. 1 квартал 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 5.10 | Разработка системы оценки уровня развития базовых способностей обучающихся | 4 квартал 2011 г. 1 квартал 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 5.11 | Формирование системы унифицированных диагностических материалов для оценки качества образования | 4 квартал 2011 г 1 квартал 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 5.12 | Учет динамики индивидуальных достижений учащихся во внутренней системе управления качеством образования школы. Комплектование обучающимися папки индивидуальных достижений – портфолио. Разработка модели портфолио обучающегося, класса (1, 2, 3 ступеней образования). Индивидуальная накопительная рабочая папка (портфолио) позволяет учитывать результаты, достигнутые школьником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др., и является важным элементом практико – ориентированного, деятельностного подхода в образовании. | 4 квартал 2011 г. 1 квартал 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С, педколлектив |
| 5.13 | Проведение процедуры независимой оценки качества образования, осуществляемой городской межшкольной комиссией, обучающихся 4, 7 классов, выпускников 9, 11 классов | май 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С |
| 5.14 | Реализация Программ работы с учащимися разной образовательной мотивацией «Каждый ребенок одарен»: консультации и дополнительные занятия с обучающимися; подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам | 4 квартал 2011 г. 1 квартал 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С педколлектив |
| 5.15 | Положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями | ноябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С |
| 5.16 | Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися | В течение всего периода | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С, педколлектив |
| 5.17 | Проведение диагностики общих умений и коммуникаций учащихся | В течение всего периода | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С, педколлектив |
| 5.18 | Управление инновационными процессами в целях повышения качества образования | В течение всего периода | Администрация |
| 5.19 | Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития образовательного учреждения | В течение всего периода эксперимента | Члены рабочей группы, администрация |
| 6. | Мероприятия по расширению общественного характера управления учреждением |  |  |
| 6.1. | Анализ полномочий Управляющего совета школы как органа государственно-общественного управления | декабрь 2011 г. | Председатель УС |
| 6.2 | Закрепление в локальных актах по НСОТ порядка исполнения полномочий Управляющим советом | 30.01.2012 | Директор школы Жданенко И.Е., члены рабочей группы, председатель УС |
| 6.3 | Закрепление в локальных актах, порядка функционирования официального сайта учреждения, наличия обязательных разделов, частоту пополнения информации и др. | 30.11.2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е., члены рабочей группы, председатель УС |
| 6.4 | Наличие информационного ресурса в Интернете, обеспечивающего публичный диалог администрации и педагогического коллектива ОУ с родителями (законными представителями), детьми и общественностью: ежегодный публичный доклад руководителя ОУ, ведение электронного классного журнала, оперативное пополнение и обновление сайта школы | в течение года сентябрь еженедельно оперативное размещение информации | Инженер по компьютерам Заболотников П.Н,Пеньевская Е.И. |
| 6.5 | Знакомство с передовым опытом деятельности управляющих советов в управлении школой | В течение всего периода эксперимента | Члены УС |
| 7. | Мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих повышение качества образования |  |  |
| 7.1 | Ознакомление педагогов с отражением проблемы качества образования в образовательных стандартах второго поколения (утвержденных и проектируемых) | 22-23 декабря 2011г. | Директор школы Жданенко И.Е., администрация |
| 7.2 | Специализированные педсоветы, совещания, индивидуальная работа с педагогами по повышению педагогического мастерства, ИКТ-компетенции | В течение всего периода | Зам. по УВР Ливдан Н.С. |
| 7.3 | Просветительская и разъяснительная работа с учащимися и родителями | В течение всего периода | Директор школы Жданенко И.Е., администрация, педколлектив |
| 7.4 | Обеспечение материально-технической базы УВП, информатизации школы: | Согласно отдельному плану | Директор школы Жданенко И.Е. администрация |
| 7.5 | Оборудование мини-типографии: | Согласно отдельному плану | Директор школы Жданенко И.Е. администрация |
| 7.6 | Создание звукозаписывающей лаборатории в рамках реализации проекта «Школьное радио» | Апрель 2012 г. | Инженер ИТ Заболотников П.Н. |
| 7.7 | Проведение ремонтных работ в здании, благоустройство пришкольной территории | Согласно отдельному плану | зам. директора по АХР Заболотникова Л.А. |
| 7.8 | Организация игротеки с приобретением развивающих игр, конструкторов | 2012 г. | Оргкомитет, зам. директора по АХР Заболотникова Л.А. |
| 7.9 | Оборудование специализированного зала здоровьесберегающих технологий (ЛФК, паузы двигательной активности и.пр.) | 2012 г. | Оргкомитет, зам. директора по АХР Заболотникова Л.А. |
| 7.10 | Использование виртуальных конструкторов, интегрированных творческих сред, энциклопедических, обучающих и тестовых программ для отдельных предметов. | В течение всего периода | Педколлектив |
| 8. | Информационное сопровождение проекта |  |  |
| 8.1 | Отражение на сайте школы целевой направленности, реализации и промежуточных результатов эксперимента | В течение всего периода | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 8.2 | Обсуждение на форуме в Интернете проблем, возникающих при проведении эксперимента, полезности для обучающихся новой образовательной стратегии | В течение всего периода | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 8.3 | Закрепление в локальных актах порядка функционирования официального сайта учреждения, наличия обязательных разделов, частоту пополнения информации и др. | декабрь2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 8.4 | Разъяснение целей, задач и содержание НСОТ как для общественности, так и для работников общеобразовательных учреждений | Ноябрь 2011 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 8.5 | Наличие активного информационного ресурса в сети Интернет, обеспечивающего публичный диалог администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения с родителями (законными представителями), детьми и общественностью | Январь 2012 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 8.6 | Обеспечение открытости объективной информации в сфере результатов образовательной деятельности, доступности всем категориям пользователей | 3 квартал 2012 г. | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 8.7 | Представление на сайте публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ | 2 раза в год | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 8.8 | Размещение на школьном сайте информации о достижениях учащихся, результативности деятельности школы | Ежемесячно | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 8.9 | Размещение на школьном сайте информации о результатах независимой экспертной оценки | По мере поступления информации в ОУ | Директор школы Жданенко И.Е.., Администарция, Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 9. | Мероприятия по повышению квалификации сотрудников |  |  |
| 9.1 | Разработка гибкой вариативной системы повышения квалификации педагогов с учетом их образовательных потребностей | февраль 2012 г. | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С |
| 9.2 | Использование персонифицированных моделей повышения квалификации, кредитно-модульной (накопительной) и дистанционной системы повышения квалификации | В течение всего периода | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С |
| 9.3 | Развитие системы непрерывного повышения квалификации сотрудников: | В течение всего периода | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С |
| 9.3.1 | индивидуальная работа по самообразованию; | В течение всего периода эксперимента | Педагоги |
| 9.3.2 | организация наставничества, деятельность Школы молодого учителя «Шаги к успеху»; | В течение всего периода эксперимента | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 9.3.3 | внутришкольная система повышения квалификации педагогов в области ИКТ (разноуровневые курсы компьютерной грамотности, семинары – практикумы, мастер – классы, индивидуальное консультирование), в том числе по использованию интерактивной доски; | В течение всего периода | Зам.директора по УВР Ливдан Н.С., . Инженер по компьютерам Заболотников П.Н |
| 9.3.4 | комплектование портфолио каждым педагогом, научно – методической кафедрой, методическим объединением; | В течение всего периода | Педагоги |
| 9.3.5 | различные формы повышения квалификации в межаттестационный период («Круглые столы», мастер – классы, семинары, семинары – практикумы, конференции) на уровне школы, округа, города; | В течение всего периода | Педагоги |
| 9.3.6 | участие в профессиональных конкурсах на уровне школы, округа, города; | октябрь - апрель | Педагоги |
| 9.3.7 | курсовая подготовка в институтах повышения квалификации (модульные, годичные курсы, профессиональная переподготовка); | октябрь - май | Зам.директора по УВР Ливдан Н.С., педагоги |
| 9.3.8 | дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, конкурсы; | октябрь - май | Зам.директора по УВР Ливдан Н.С., педагоги |
| 9.3.9 | участие в деятельности виртуальных объединений и сетевых педагогических сообществ с целью обмена прогрессивным педагогическим опытом, использования открытых электронных ресурсов и создания самостоятельного сетевого учебного содержания; | В течение всего периода | Педагогический состав |
| 9.3.10 | Подготовка научно – методических работ к публикациям, в том числе на профессиональных сайтах | В течение всего периода эксперимента | Администрация Педагогический состав |
| 9.3.11 | Просветительская работа по ознакомлению сотрудников школы с передовыми педагогическими технологиями и формами экономического стимулирования педагогических работников в современных условиях развития российского общества | В каникулярное время | Зам. директора по УВР Моисеева Г.С.,Живелева Е.Ю.,Ливдан Н.С. |
| 10. | Проведение мониторинга реализации проекта |  |  |
| 10.1 | Анализ, экспертная оценка и самооценка профессиональной деятельности, педагогических достижений каждого учителя | В каникулярное время | Члены рабочей группы, администрация, педагоги |
| 10.2 | Анализ личных достижений каждого обучающегося | Ежемесячно | Педколлектив |
| 10.3 | Опрос, собеседование, анкетирование работников школы и родителей об оценке положительных и отрицательных результатов введения новой системы оплаты труда (НСОТ) | Ежеквартально | Администрация |
| 10.4 | Подготовка аналитических материалов и отчета по результатам проекта | 1 июля 2012г. | Директор школы Жданенко И.Е.., администрация, члены рабочей группы |